## Sheet1
02项目策划/任务书
一、项目基本情况
项目名称 | BSI | 项目编号 | MN233
制作人 | 李寒松 | 审核人 | 刘骁
项目经理 | 刘骁 | 制作日期 | 2019-05-12
二、项目描述
1. 项目背景与目的（所有的项目均起始于某个商业问题，该部分简要描述这些问题）
背景：随着机动化水平的不断提高,城市道路交通安全形势日趋严峻。近年来，机动车快速增长、人口急剧增加，道路基础设施建设已无法及时满足人们的交通出行需求。同时，大量的机动车也容易造成交通拥堵、路网瘫痪、事故频发等问题，其实交通安全，正面临日益严峻的压力和挑战。如何减少事故发生起数、减轻事故严重程度,合理规划道路交通已成为人们普遍关注的问题之一。结合道路交通事故随机事件的特点,利用多元统计方法分析事故及相关因素数据,可有效获取风险因素对事故影响的显著规律,从而提出有效改善措施。 目的：在一段路网中，基于统计信息可以发现某些路段或者交叉口频繁发生事故，这些路段或交叉口通常称为黑点。我们可以提出一个模型，来科学有效地识别这些黑点，就能帮助决策者制定更加有效的道路交通安全举措，同时也能在导航中提醒驾驶者黑点的位置，
2. 项目目标（包含质量目标，工期目标、费用目标和交付产品特征与特征的主要描述）
基于道路路段信息以及此路段发生事故的时间地点信息，从而对当前道路网络上的事故高发点进行计算的系统。对事故发生的时间、地点、天气、死伤人数等诸多数据进行清洗、整理、汇总、挖掘，从而构建出一个能够对已知、未知路段的事故高发地点进行自动化科学预测的模型.也可以对未建设路段进行预测，判断待预测道路建设方案的事故概率是否可以接受。
三、项目里程碑计划（包含里程碑的时间和成果）
5 月 1 日 5 月 8 日 7 月 1日 8 月 1 日 10 月 22 日 12月 5 日 成立项目组 动员大会 完成设计 项目编码完成 项目测试通过 项目上线
四、评价标准（说明项目成果在何种情况下将被接受）
1. 针对个人用户推出带有鲜明特色的导航系统，与其他系统不同，我们的导 航系统加入了对风险地带的考量。在面对事故高发点时可以对用户作出提 示，并且为用户提出其他可供选择的方案来提升用户的安全， 2. 针对于城市的道路规划，我们也推出道路风险预测系统，面向城市道路规 划工作者。用户只要将地区内的道路信息、事故信息和待建设道路信息输 入系统，就可以通过待建设道路上是否会出现事故高发点来对建设方案进 行考量，为城市的规划提供可参考元素。 3. 针对于交通部门，我们将向交管部门展示道路风险模型对事故高发点的预 测，帮助交通管理部门进行后续的监管和道路设施的改进工作。 4. 同时，我们可以通过中间件构建公有的 API 服务，这些 API 可以用户商用 项目或者个人项目，搭建一个 BSI 路网黑点开放平台。我们可以通过授权 费用来获得收益，同时让更多用户享受到我们的服务。
五、项目假定与约束条件（说明项目的主要假设条件和限制性条件）
假定：1、项目资金来源于公司分配，资金充足。 约束：1、需要与政府部门达成合作；
六、项目主要利益干系人（包括高管、客户、职能部门主管、供应商、项目赞助人、项目经理、项目组成员等）
姓名 | 类别 | 部门 | 职务
刘骁 | 项目经理 | 开发部 | 项目经理
马欣宇 | 项目组成员 | 产品开发部 | 产品经理
白丰硕 | 项目组成员 | 质量管理部 | 质量经理
叶绵和 | 项目组成员 | 产品开发部 | 系统架构师
杨昱昊 | 项目组成员 | 产品开发部 | 前端开发工程师
杨志成 | 项目组成员 | 产品开发部 | 后端开发工程师
陈泽远 | 项目组成员 | 产品开发部 | 硬件开发工程师
李寒松 | 项目组成员 | 软件测试部 | 测试工程师