## 风险计划
项目风险管理表
一、项目基本情况
项目名称 |  | BSI |  |  | 项目组号 | 4
制作人 |  | 第4组组员 |  |  | 审核人 | 李蜀宁
项目经理 |  | 刘骁 |  |  | 制作日期 | 2019-05-27
二、项目风险管理
风险发生概率的判断准则：高风险： >60%发生风险的可能性 中风险： 30-60%发生风险的可能性 低风险：<30%发生防线的可能性
序号 | 风险描述 | 发生概率 | 影响程度 | 风险等级 | 风险响应计划 | 责任人
1 | 资金短缺 | 小 | 大 | 中 | 分批申请，适当缩小项目规模 | 刘骁
2 | 硬件供应不足 | 中 | 中 | 中 | 更改设备供应商 | 陈泽远
3 | 硬件成本提高 | 中 | 中 | 中 | 进行设备产品调研，寻找新的可替代品 | 陈泽远
4 | 硬件设备不适合 | 小 | 中 | 小 | 进行设备产品调研，寻找新的可替代品 | 陈泽远
5 | 硬件需求扩大 | 中 | 小 | 小 | 申请资金，购买设备 | 陈泽远
6 | 硬件质量不达标 | 小 | 大 | 中 | 与供应商协商，要求赔偿。若无效，则通过法律途径强力解决，并更改供应商。 | 陈泽远
7 | 设备运输出现意外 | 小 | 大 | 中 | 申请资金，重新购买设备。购买时上运输险 | 陈泽远
9 | 计划、资源和产品定义与上级领导不完全一致 | 中 | 中 | 中 | 与领导沟通，如不能解决，调整项目计划 | 刘骁
11 | 面对未知领域，制定和设计延期 | 中 | 中 | 中 | 学习领域知识，若领域知识过于复杂则聘请领域专家 | 刘骁
12 | 系统业务层次设计交项延期 | 中 | 中 | 中 | 找出延期原因并在时间容忍范围内追上进度 | 刘骁
13 | 系统技术架构设计交项延期 | 中 | 中 | 中 | 找出延期原因并在时间容忍范围内追上进度 | 刘骁
14 | 系统硬件架构设计交项延期 | 中 | 中 | 中 | 找出延期原因并在时间容忍范围内追上进度 | 刘骁
15 | 系统软件架构设计交项延期 | 中 | 中 | 中 | 找出延期原因并在时间容忍范围内追上进度 | 刘骁
16 | 系统功能设计交项延期 | 中 | 中 | 中 | 找出延期原因并在时间容忍范围内追上进度 | 刘骁
17 | 方案选择出现失误 | 小 | 大 | 中 | 先尽量保证原有方案可以符合需求或进行部分更改，若实在无法满足则重新选择 | 叶绵和
18 | 方案设计考虑不周 | 小 | 中 | 小 | 修改设计方案 | 叶绵和
19 | 使用技术不成熟 | 小 | 中 | 小 | 尽量对技术进行改进规避不成熟的部分，若无法规避则重新选择技术路线 | 叶绵和
20 | 前端视觉设计风格更改 | 小 | 中 | 小 | 前端人员对设计风格进行更改 | 杨昱昊
21 | 前端视觉交互风格更改 | 小 | 中 | 小 | 前端人员对交互风格进行更改 | 杨昱昊
22 | 第三方服务不可用 | 中 | 中 | 中 | 寻找替代服务 | 杨昱昊
23 | 后端框架选择与实际情况不匹配 | 中 | 中 | 中 | 重新选择后端框架或者对框架进行改进匹配实际情况 | 杨志成
24 | 后端代码不慎泄露 | 小 | 高 | 中 | 启用安全应急响应方案 | 杨志成
25 | 第三方服务涨价 | 中 | 小 | 小 | 寻找替代服务或申请资金支持 | 杨志成
26 | 开源工具闭源 | 小 | 大 | 中 | 选择其他工具 | 杨志成
27 | 硬件兼容不够 | 中 | 中 | 中 | 重新设计硬件的搭配 | 陈泽远
28 | 硬件模块开发遇到技术困难 | 小 | 小 | 小 | 雇用相关技术专家指导 | 陈泽远
29 | 数据采集模块性能不达标 | 中 | 小 | 小 | 进行数据校验，并对硬件进行检查和更改 | 陈泽远
30 | 数据传输模块传输数据丢失 | 小 | 小 | 小 | 进行数据校验，并对硬件进行检查和更改 | 陈泽远
31 | 数据传输模块传输数据不准确 | 小 | 小 | 小 | 进行数据校验，并对硬件进行检查和更改 | 陈泽远
32 | 数据传输模块传输数据不真实 | 小 | 小 | 小 | 进行数据校验，技术进行更改，查处伪造数据人员 | 陈泽远
33 | API出现异常 | 中 | 中 | 中 | 定期维护，对出现的损失及时补救 | 杨志成
34 | 算法性能不达标 | 中 | 中 | 中 | 更改算法，对算法进行优化 | 杨志成
35 | 数据采集量不足够 | 中 | 中 | 中 | 延长数据采集时间，扩大数据采集范围 | 陈泽远
36 | 数据存储介质不足 | 大 | 小 | 中 | 采购设备，数据库扩容 | 杨志成
37 | 设备侵权 | 中 | 中 | 中 | 做好法律调查 | 刘骁
38 | 前后端人员沟通不一致 | 大 | 小 | 中 | 前后端人员定期会议，制定统一标准 | 刘骁
39 | 开发人员硬盘突然损坏，导致代码丢失 | 小 | 大 | 中 | 代码备份，建立内部代码库 | 杨志成
40 | 部分技术泄露 | 小 | 中 | 小 | 减少技术泄露的损失，修改泄露的技术 | 刘骁
41 | 模块测试和返工时间超过预期 | 中 | 中 | 中 | 加快测试和反馈进度 | 白丰硕
42 | 测试标准不符合质量要求 | 小 | 中 | 小 | 按照质量要求更新测试标准 | 白丰硕
43 | 系统测试环境与生产环境不符合 | 中 | 小 | 小 | 根据生产环境更新系统测试环境 | 白丰硕
44 | 性能测试并发量不足 | 小 | 中 | 小 | 适当提高性能测试并发量 | 白丰硕
45 | 压力测试访问量与项目上线访问量差距过大 | 小 | 大 | 中 | 调整系统设计和实现，使之适应实际访问量要求 | 叶绵和
46 | 安全性测试不足，出现信息泄露 | 小 | 大 | 中 | 增强安全测试强度，及时追回泄露信息，防止泄露信息进一步扩散 | 刘骁
47 | 集成测试兼容性不足导致延期 | 小 | 大 | 中 | 提高集成测试兼容性 | 白丰硕
48 | 外部兼容性不足导致服务升级困难 | 小 | 中 | 小 | 提高外部兼容性或手动进行服务升级 | 白丰硕
49 | 用户文档检查标准不完全满足用户需求 | 小 | 大 | 中 | 确认用户需求，依据用户需求更改用户文档检查标准 | 白丰硕
50 | 设备安全性测试不足引起人员安全 | 中 | 小 | 小 | 测试人员多人协同保障安全，为测试人员上保险 | 陈泽远，李寒松
51 | 硬件测试方式不适导致设备损坏 | 大 | 小 | 中 | 减少参与测试的硬件，调整测试强度 | 陈泽远，李寒松
52 | 测试某些缺陷无法重现难以解决 | 大 | 小 | 中 | 增加测试记录 | 李寒松
53 | 硬件测试环境与生产环境不符合 | 小 | 中 | 小 | 调整测试环境 | 李寒松
54 | 服务器性能低于预期 | 小 | 大 | 中 | 购买更高配置的云服务器，对服务器进行硬件升级 | 杨志成
56 | 设备掉电导致设备的损坏 | 小 | 大 | 中 | 进行多组设备备份 | 杨志成
57 | 数据库损坏 | 小 | 大 | 中 | 进行数据库备份与恢复 | 杨志成
58 | 运行环境不兼容 | 中 | 中 | 中 | 对生产环境进行兼容降级 | 叶绵和
59 | 系统被攻击 | 中 | 中 | 中 | 增强系统安全，采用更安全的数据传输方案 | 叶绵和
60 | 数据采集，政府审批不通过 | 小 | 大 | 中 | 与政府交涉，在政府允许的范围内修改数据采集方案 | 刘骁
61 | 数据采集设备被人为损坏 | 小 | 小 | 小 | 指派专有人员进行设备修复 | 陈泽远
62 | 数据采集设备被盗 | 小 | 小 | 小 | 对数据采集设备设置防盗措施 | 陈泽远
63 | 数据采集设备意外损坏 | 中 | 小 | 小 | 对数据采集设备设置防护措施以减小损坏可能，若损坏指派专有人员进行设备修复 | 陈泽远
64 | 设备安装过程中，人员出现安全问题 | 小 | 中 | 小 | 受伤人员送往医院救治，若非设备固有问题，指派新的人员继续安装 | 陈泽远
65 | 系统运行不稳定 | 小 | 中 | 小 | 查看不稳定因素，进行修改 | 刘骁
66 | 硬件性能无法适应软件更新 | 小 | 大 | 中 | 若硬件更新成本可以接受则更新硬件，否则修改软件版本 | 刘骁
67 | 办公场地费用上涨 | 小 | 小 | 小 | 与场地所有者协商，价位实在无法接受则搬迁 | 刘骁
68 | 办公场地意外事故 | 小 | 大 | 中 | 事前做好数据备份，事后尽量弥补损失 | 刘骁
69 | 公司遭遇盗窃事件 | 小 | 中 | 小 | 事前加强公司安保措施，事后尽量弥补损失 | 刘骁
70 | 城市规划导致硬件重新部署 | 小 | 中 | 小 | 硬件设备重新部署 | 陈泽远
71 | 开发人员离职 | 小 | 小 | 小 | 招聘新的人员或者其他开发人员加班 | 刘骁
73 | 公司撤销项目计划 | 小 | 中 | 小 | 项目撤销 | 刘骁
74 | 增加新的小组人员 | 小 | 小 | 小 | 多加沟通，短期培训，让新员工尽快投入工作 | 刘骁
75 | 产品遭到社会舆论抵制 | 小 | 中 | 小 | 官方推文解释，消除影响 | 刘骁
76 | 办公场地变动场地 | 小 | 小 | 小 | 重新租用办公场地 | 刘骁
77 | 法律风险 | 小 | 中 | 小 | 将不符合法律内容进行修改更正 | 刘骁
78 | 合同条款风险 | 中 | 中 | 中 | 重新修订合同 | 刘骁
79 | 竞争对手 | 中 | 中 | 中 | 加快开发，打造自己的产品特色 | 刘骁
81 | 开发人员与管理层关系不佳决策缓慢 | 小 | 小 | 小 | 疏导关系，加快决策 | 刘骁
82 | 待遇满意度降低 | 小 | 中 | 小 | 提高待遇 | 刘骁
83 | 加入新的开发人员需要培训沟通导致效率降低 | 小 | 小 | 小 | 加强沟通，加快培训，尽快使新人员投入工作 | 刘骁
85 | 缺乏规范导致工作失误或重复性工作 | 小 | 中 | 小 | 项目初期，确认统一规范 | 刘骁
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159