## 沟通计划
沟通计划表
一、项目基本情况
项目名称 | BSI |  | 项目编号 | MN233
制作人 | BSI开发团队全部成员 |  | 审核人 | 刘骁
项目经理 | 刘骁 |  | 制作日期 | 2019-06-03
阶段 | 沟通原因 | 沟通内容 | 沟通频率 | 沟通方式 | 沟通对象 | 负责人
项目准备 | 让项目组成员了解项目， 并且进入项目开状态 | 动员大会 | / | 动员大会 | 全体成员 | 刘骁
| 获得项目的启动资金 | 确定资金的数量和发放日期 | / | 面谈、申请书、邮件、电话 | 公司财务 | 刘骁
| 设备购买申请 | 设备采购的相关事宜，设备种类，设备数量，采购价格和采购日期 | / | 申请书 | 公司财务 | 刘骁
| 设备购买 | 设备采购的相关事宜，设备种类，设备数量，采购价格和采购日期 | / | 电话、邮件、订单 | 相关合作公司 | 刘骁
软件项目设计 | 修改开发计划中不合理的地方 | 开发计划的制定 | 修改完成后进行下一次， 每次不得超过两个工作日 | 面谈、开发计划书 | 全体成员 | 刘骁
| 将开发中的质量要求和标准告知全组 | 质量计划的制定 | / | 全体大会、质量计划书 | 全体成员 | 白丰硕
| 确保各项计划文件的正确性、 合理性、规范性以及可执行性 | 项目评审计划 | 待评审文件的产生 | 评审会议、评审计划书 | 相关被评审人员 | 刘骁
需求分析 | 确认需求相关者 | 确定与各个需求相关的人员 | / | 面谈大会 | 相关人员 | 马欣宇
| 确定需求 | 需求分析 | / | 面谈大会 | 相关人员 | 刘骁
| 评审需求 | 对确定的需求进行评审 | / | 面谈大会 | 相关人员 | 马欣宇
概要设计 | 让小组成员了解,项目业务层次,技术架构,软硬件架构和功能 | 概要设计细节 | / | 全体大会、概要设计文档 | 全体成员 | 刘骁
| 使开发和测试环境保持一致 | 开发和测试环境需要使用的相关软件、相关软件的版本、开源工具 | / | 面谈 | 测试工程师和项目开发小组 | 刘骁
| 对业务层次/技术架构/软硬架构/功能接口/工作流程/数据结构/安全等内容的设计 | 各种具体设计细节 | 两天一次 | 设计小组会谈 | 设计小组成员 | 设计小组组长
详细设计阶段 | 总体方案确认 | 项目整体设计 | 开一次全体会议 | 全体大会 | 全体成员 | 刘骁
| 需要确认前端风格和要求 | 前端风格和要求 | / | 面谈、会议 | 前端工程师和产品经理 | 杨昱昊
| 功能模块设计要求的确认 | 功能模块的设计 | 每一模块开始后，每日沟通汇报 | 面谈 | 前端工程师和产品经理 | 马欣宇
| 前后端协同开发 | 前后端数据交互设计 | / | 面谈 | 前端工程师和后端工程师 | 杨昱昊/杨志成
| 后端功能设计 | 后端模块功能要求 | / | 面谈 | 后端工程师和产品经理 | 刘骁
| 硬件接口设计 | 硬件与后端的兼容 | / | 面谈 | 后端工程师和硬件工程师 | 杨志成/陈泽远
编码阶段 | 后端，硬件对接 | 数据传输格式，接口格式等0 | 及时沟通 | 面谈 | 开发小组 | 叶绵和
| 后端，前端对接 | 数据传输格式，接口格式等0 | 及时沟通 | 面谈 | 开发小组 | 叶绵和
| 项目整合 | 各个接口，环节对接 | 及时沟通 | 面谈 | 开发小组 | 叶绵和
单元测试阶段 | 前端测试反馈 | 报告前端测试结果 | 每轮测试后沟通 | 面谈 | 测试工程师，前端工程师 | 李寒松
| 后端测试反馈 | 报告后端测试结果 | 每轮测试后沟通 | 面谈 | 测试工程师，后端工程师 | 李寒松
| 硬件开发测试反馈 | 报告硬件开发测试结果 | 每轮测试后沟通 | 面谈 | 测试工程师，硬件工程师 | 李寒松
| 全部测试结果反馈 | 报告全部测试结果 | / | 面谈 | 测试工程师，质量经理 | 白丰硕
集成测试阶段 | 每一轮数据采集集成测试之后 | 集成测试的内容,暴露出的问题,下一轮集成测试的计划 | 修改完成后进行下一次， 每次不得超过三个工作日 | 面谈、集成测试报告 | 测试工程师和硬件开发工程师 | 白丰硕
| 每一轮数据传输接口集成测试之后 | 集成测试的内容,暴露出的问题,下一轮集成测试的计划 | 修改完成后进行下一次， 每次不得超过三个工作日 | 面谈、集成测试报告 | 测试工程师和硬件开发工程师，后台开发工程师 | 白丰硕
| 每一轮大数据模块与后台集成测试之后 | 集成测试的内容,暴露出的问题,下一轮集成测试的计划 | 修改完成后进行下一次， 每次不得超过三个工作日 | 面谈、集成测试报告 | 测试工程师和后台开发工程师 | 白丰硕
| 每一轮数据库和后台集成测试之后 | 集成测试的内容,暴露出的问题,下一轮集成测试的计划 | 修改完成后进行下一次， 每次不得超过三个工作日 | 面谈、集成测试报告 | 测试工程师和后台开发工程师 | 白丰硕
| 每一轮Web端集成测试之后 | 集成测试的内容,暴露出的问题,下一轮集成测试的计划 | 修改完成后进行下一次， 每次不得超过三个工作日 | 面谈、集成测试报告 | 测试工程师和前后端开发工程师 | 白丰硕
| 每一轮Android端集成测试之后 | 集成测试的内容,暴露出的问题,下一轮集成测试的计划 | 修改完成后进行下一次， 每次不得超过三个工作日 | 面谈、集成测试报告 | 测试工程师和前后端开发工程师 | 白丰硕
| 每一轮IOS端集成测试之后 | 集成测试的内容,暴露出的问题,下一轮集成测试的计划 | 修改完成后进行下一次， 每次不得超过三个工作日 | 面谈、集成测试报告 | 测试工程师和前后端开发工程师 | 白丰硕
| 每一轮前后端集成测试 | 集成测试的内容,暴露出的问题,下一轮集成测试的计划 | 修改完成后进行下一次， 每次不得超过三个工作日 | 面谈、集成测试报告 | 测试工程师和前后端开发工程师 | 白丰硕
系统测试 | 进行功能测试 | 功能是否完整实现 | 每一模块功能测试前后 | 会议 | 全体成员 | 白丰硕
| 进行兼容性测试 | 是否兼容多种主流设备 | / | 会议 | 前后端工程师/质量经理/硬件工程师/测试工程师 | 白丰硕
| 进行压力测试 | 确定预估流量以确认压力测试的标准 | / | 面谈 | 质量经理/测试工程师 | 白丰硕
| 进行性能测试 | 确认系统性能标准 | / | 会议 | 质量经理/测试工程师 | 白丰硕
| 进行Alpha和Beta测试 | 确认系统是否可以参加验收 | / | 会议 | 测试工程师/产品经理 | 马欣宇
| 进行验收测试 | 确认系统是否可以上线 | / | 会议 | 全体成员 | 刘骁
验收测试阶段 | 功能测试反馈 | 报告功能测试结果 | / | 面谈 | 测试工程师，质量经理 | 白丰硕
| 稳定性测试反馈 | 报告稳定性测试结果 | / | 面谈 | 测试工程师，质量经理 | 白丰硕
| 兼容性测试反馈 | 报告兼容性测试结果 | / | 面谈 | 测试工程师，质量经理 | 白丰硕
| 性能测试反馈 | 报告性能测试结果 | / | 面谈 | 测试工程师，质量经理 | 白丰硕
| 安全测试反馈 | 报告安全测试结果 | / | 面谈 | 测试工程师，质量经理 | 白丰硕
| 易用性测试反馈 | 报告易用性测试结果 | / | 面谈 | 测试工程师，质量经理 | 白丰硕
| 用户文档检查反馈 | 报告用户文档检查结果 | / | 面谈 | 全体人员 | 刘骁
部署阶段 | 硬件部署 | 申请在市政道路上部署硬件采集设备 | / | 面谈、邮件 | 政府相关职能部门、项目经理 | 刘骁
| 软件部署 | 项目代码在服务器上的运行情况 | / | 面谈 | 全体人员 | 刘骁
项目上线阶段 | 上线前最后一轮测试 | 确认上线后系统能通过 | 上线前一周 | 会议 | 全体成员 | 刘骁
项目总结阶段 | 总结成果，为下一阶段开发做准备 | 收集项目文档、代码、数据等 | / | 在线协作 | 全体成员 | 刘骁
| 让全体小组成员了解项目开发成果，以及存在的问题 | 项目开发成果，以及需要改进的地方 | / | 全体大会、项目总结报告 | 全体成员 | 刘骁
其他 | 场地出现了问题 | 场地问题（场地环境、场地费用、场地安全） | 出现问题就解决 | 电话、邮件、面谈、合同 | 场地管理人员和公司管理人员 | 刘骁
| 人员出现了问题 | 人事问题（人员请假、人事变动等） | 出现问题就解决 | 电话、邮件、面谈、合同 | hr和刘骁 | 刘骁
| 财务出现了问题 | 财务问题（财务申请、财务报销等） | 出现问题就解决 | 电话、邮件、面谈、合同 | 财务部门人员和刘骁 | 刘骁