## 会议纪要
07项目会议纪要
（例行周会）会议纪要（2019-7-12）
一、基本信息
会议名称 | 例行周会 | 召集人 | 刘骁
会议日期 | 2019-07-12 | 开始时间 | 15:00
会议地点 | 250综合会议室 | 持续时间 | 1.5小时
记录人 | 马欣宇 | 审核人 | 白丰硕
二、会议目标（简要说明会议的目标，包括期望达到的结果）
总结本周工作完成情况，确认功能设计进度，制定下周工作计划
三、参加人员（列出参加会议的人员，他在项目中的头衔或角色）
刘骁：项目经理；马欣宇：产品经理；白丰硕：质量经理；杨昱昊：前端工程师；杨志成：后端工程师；李寒松：测试工程师
四、发放材料（列出会议讨论的所有项目资料）
1、本周工作总结报告；2、部分功能设计说明书；3、部分核心技术问题总结报告；4、财务报告；5、下周工作安排表。
五、发言记录（记录发言人的观点、意见和建议）
1、 刘骁：本周我们项目小组的工作非常顺利的按计划完成，目前功能设计以及进度都基本符合进度计划（附本周工作总结报告） 2、 杨昱昊：我本周完成的主要工作是将前端UI、前端交互、注册登录模块和搜索查询模块的代码和说明文档，并且和测试工程师李寒松一起进行了单元测试和前端交互和注册登录，以及搜索模块的集成测试。 3、 李寒松：提交本周的测试报告（附上本周的测试报告），本周的测试工作还算比较顺利，前端UI和前端交互模块以及进行过两轮测试，并已经通过。但是搜索查询模块以及前端交互和登录注册模块的集成测试还需要修改后再进行新一轮测试。下周的测试计划。（附上下周测试计划书）主要安排了下一周的测试计划。 4、白丰硕：我们的测试计划还要在认证一点，每一次的bug修复记录都应该有详细的记录，测试工程师的给我的反馈稍微有点滞后。 5、李寒松：好的老总 6、 马欣宇：对本周设计的功能进行简要说明，提出一些功能上的问题，表示需要和投资方进行联络协商 7、 刘骁：说明目前预算的使用情况（附财务报告），表示目前财务状况比较宽裕 8、 刘骁：说明下周工作安排（附下周工作安排表），以下是我们下一周的工作计划于安排，大家都看一下，要是没有什么问题，那么我们的会议就到这里结束！
六、会议决议（说明会议结论）
本周工作顺利按进度计划执行，没有特殊情况，下周工作可以按计划进行
七、会议纪要发放范围
主送：项目经理、产品经理、质量尽量和相关测试小组
项目会议纪要
（详细设计确认会议）会议纪要（2019-7-2）
一、基本信息
会议名称 | 详细设计确认会议 | 召集人 | 马欣宇
会议日期 | 2019-07-02 | 开始时间 | 14:00
会议地点 | 250综合会议室 | 持续时间 | 1 小时
记录人 | 叶绵和 | 审核人 | 刘骁
二、会议目标（简要说明会议的目标，包括期望达到的结果）
产品经理说明产品设计，架构师说明软件架构设计，各方确认项目详细设计的合理性，详细设计获得各方认可
三、参加人员（列出参加会议的人员，他在项目中的头衔或角色）
刘骁：项目经理；马欣宇：项目经理；白丰硕：质量经理；叶绵和：系统架构师；杨昱昊：前端开发工程师；杨志成：后端开发工程师；陈泽远：硬件开发工程师；李寒松：测试工程师
四、发放材料（列出会议讨论的所有项目资料）
详细设计文档、概要设计文档、需求文档
五、发言记录（记录发言人的观点、意见和建议）
1、 马欣宇：经过前期的需求分析和概要设计，我们明确了项目的需求以及项目的宏观设计。首先，我们需要针对个人用户推出带有鲜明特色的导航系统。在面对事故高发点的时候，我们需要对用户作出提示，并且为用户提供其他可选的方案。这是我们的系统与其他系统不同的一个方面。然后，针对城市的道路规划，我们也需要推出道路风险预测的功能。我们系统的输入是地区内的道路信息以及事故信息等等，收集到这些信息后，我们就可以对建设方案进行考量。这是我们的系统与其他系统不同的另一个方面。接着针对交通部门，我们可以向交管部门展示我们的预测结果。同时，我们也可以通过构建共有的API服务，以提供给用户来做商用或个人项目。以上是我们系统的整体需求和功能规划。 2、叶绵和：接下来由我为大家介绍项目的整体设计。我们在前期的工作中，已经根据需求对我们的系统进行了概要设计。在概要设计的基础上，我们完成了整个系统的详细设计。大家面前的桌子上放有详细设计，电子版的详细设计也提前发送到各位的邮箱中了。整体上，我们的项目是由部署在道路上的硬件设备采集数据，进行简单的数据清洗后传输到Spark集群中进行处理，处理结果存储到MySQL数据库中，供后端服务器使用。后端开发人员主要负责公开发私有和共有API，前端人员则需要完成导航等功能的前端设计工作。大家可以仔细审阅我们的详细设计，如果有问题的话可以当场提出。 3、杨志成：我仔细阅读了项目详细设计文档，我觉得我们需要提高系统的整体运行效率和响应速度，尤其需要做好后端服务器的优化。 4、白丰硕：没错，保证系统的性能也是保证软件质量的重要部分。 5、李寒松：关于这一点，我会在项目集成之后对项目进行性能测试，以保证系统的性能达标。 6、叶绵和：这是一个很好的建议。这里我需要阐述一下，经过我们慎重的评估和考虑，我们觉得当前的详细设计是能够满足我们的软件质量要求，同时尽可能地减少了一线开发工程师的工作量。如果最终我们的设计没有办法满足要求，我们还有引入非关系型数据库作为缓存中间件、可以优化数据库查询效率等等措施，可以进一步提高软件的性能。这一点还请大家放心，我们已经考虑过这个问题了。还有其他的问题吗？如果没有的话，我们请项目经理来简单说一下。 7、刘骁：好的，我简单总结一下。目前的这一份详细设计方案，是经过我审核评估的。我认为这份详细设计方案比较完备，也是比较适合于我们项目组当前的情况的。而在刚刚的讨论中，也有组员提出了有益的建议，大家也集思广益地进行了讨论，这是很好的。既然大家已经就这份详细设计达成了共识，那接下来我们将按照计划进入项目编码阶段，希望大家在接下来的阶段齐心协力、共同完成我们产品的编码、测试工作。
六、会议决议（说明会议结论）
经过调整后的项目详细设计规范、合理，可以进入项目编码阶段。
七、会议纪要发放范围
报送：公司上级领导 主送：项目组全体成员
07项目会议纪要
（月度开发进度研讨）会议纪要（2019-7-17）
一、基本信息
会议名称 | 月度开发进度研讨 | 召集人 | 刘骁
会议日期 | 2019-07-17 | 开始时间 | 14:00
会议地点 | 250综合会议室 | 持续时间 | 1 小时 30 分钟
记录人 | 白丰硕 | 审核人 | 刘骁
二、会议目标（简要说明会议的目标，包括期望达到的结果）
一线开发人员和测试人员汇报本月项目开发进度，由项目经理、技术总监以及质量经理指出问题并提出下一步开发目标
三、参加人员（列出参加会议的人员，他在项目中的头衔或角色）
马欣宇（产品经理）；刘骁（项目经理）；白丰硕（质量经理）；杨昱昊（前端/客户端开发工程师）；杨志成（后端工程师）；陈泽远（硬件工程师）；李寒松（测试工程师）
四、发放材料（列出会议讨论的所有项目资料）
1、前端/客户端开发月度报告；2、后端开发月度报告；3、硬件开发月度报告；4、测试工作月度报告；5、开发进度计划表。
五、发言记录（记录发言人的观点、意见和建议）
1、马欣宇：在六月十七日，详细设计正式开始之后我们首先组织进行了详细设计，截止至七月二日确认会议，历时12个工作日。我们共完成了前端/客户端，后端，硬件的各个功能模块的设计。 2、杨昱昊：在七月三日之后，我们立即开始我们的开发工作，截止至七月二十六日我们完成了前端UI框架的编码、交互式场景编码、登陆注册实现等，具体实现的内容可以参考发放的前端客户端开发月度报告。特别注意，由于在开发过程中考虑到之前的UI以及交互设计欠妥，前端开发进一步和产品经理进行了讨论。 3、李寒松：在前端开发进行过程中，我和前端开发工程师协同进行了单元测试，从前端的UI和交互实现之后进行了第一轮主要的测试，确认了交互过程流畅无误，这是第一轮单元测试。 4、杨志成：鉴于前后端大多数内容需要密切交互，前后端开发同步开发，在每一轮完成单元测试之后，渐进式进行集成，开发过程从。 5、陈泽远：硬件编码过程从七月三日开始，至七月二十五日正式结束，相比于进度计划滞后了两个工作日，原因是在测试中发现了一些问题。 6、李寒松：我们发现的问题是我们最初选定的硬件输出的数据缺少我们需要的直接参数，最终由硬件开发工程师和后端开发工程师协同解决。 7、陈泽远：我和后端开发工程师针对我们的使用场景，筛选了必要数据并进行了新的建模，通过计算找到新的参数计算方式，效果和预定方案相当。 8、李寒松：单元测试是伴随另外三位开发人员的开发过程进行的，除了以上提及的几点外，没有出现什么问题。另外部分模块的集成测试也已经开始了，主要包含了Web端查询搜索功能、安卓端查询搜索功能、iOS端查询搜索功能的集成测试。目前这三个部分集成都比较顺利，没有什么问题。 9、杨昱昊：移动端以及Web端的地图显示模块以及导航模块已经在集成中了，预计很快就可以进行下一步集成测试。 10、白丰硕：目前看来我们的开发与测试相对顺利，同时我很关注测试工程师指出的硬件开发过程遇到的问题，针对这一点我们会后单独讨论。 11、刘骁：目前看来，我们本月的开发进度与测试工作基本完成了，下面我说明一下下一个工作月的主要任务：首先要完成我们的开发工作，目前我们的大数据处理功能以及硬件数据传输功能还有待完善；其次，随着各个功能模块的完成和集成，单元测试和集成测试的进度要及时跟进，按照计划我们在八月二日应当完成所有模块的集成测试；同时我们的系统测试也要在下一个工作月完成，保证后续的验收测试顺利进行。
六、会议决议（说明会议结论）
本开发月任务基本完成，可以继续按照进度计划进行开发。
七、会议纪要发放范围
主送：项目组全体成员

## 状态报告
08项目状态报告表1
一、项目基本情况
项目名称 | BSI | 项目编号 | mn233
制作人 | 李寒松，陈泽远，刘骁 | 审核人 | 刘骁
项目经理 | 刘骁 | 制作日期 | 2019-06-11
当前项目状况 | √按计划进行 | □ 比计划提前 | □ 落后计划
汇报周期 | 项目开发过程中每周一次（6.4-6.11）
二、当前任务状态（简要描述任务进展情况）
关键任务 | 状态指标 | 状态描述
需求相关者确认 | 产品经理负责，项目经理协助，确定好需求分析的具体每个部分由谁来负责 | 产品经理已经根据每个人的职责确认出需求的相关人员，并且也完成了相应的需求分析，需求相关者确认已确定完成
用户侧需求分析 | 由项目经理负责，产品经理协助，对用户侧需求进行详细的分析，完成用户侧需求说明书 | 项目经理等人对用户需求进行了全面的调查和分析，完成了基本的用户需求说明书，并且对一些复杂的需求进行了必要的细化，保证开发人员可以理解用户需求。用户侧需求分析已完成
功能需求分析 | 由项目经理负责，质量经理和架构师协助，完成各个单元功能的需求分析 | 负责人员通过问卷调查，用户访谈，观察等各种方式收集到多种多样的需求，经过筛选分析之后得出基本的功能需求，然后将这些需求总结成文档，如功能需求列表，功能需求分析已完成
性能需求分析 | 由项目经理负责，质量经理和架构师协助，选取常见的性能指标，以及BSI系统一些特有的性能指标进行分析 | 首先明确那些业务对象会有大数据量要求，考虑这些业务并发用户数，响应时间等指标的需求，然后准确描述性能需求，最后已总结成文档
安全需求分析 | 由项目经理负责，质量经理和架构师协助，对安全需求进行分析 | 从网络应用前端，后端，到硬件设备，综合考虑各种安全问题提出安全需求，其中包括如何实现口令安全，通信安全，建设应急体系等各个方面，最后总结成文档
需求评审 | 由产品经理负责，项目经理协助，对以上总结出来的需求进行评审 | 需求评审以评审会的形式进行，各方对有争议的问题进行了充分的讨论，并做了详细记录。最终整理问题，提出解决方案，并且重新整理了需求文档
编写需求文档 | 由项目经理负责，质量经理，架构师协助整合上述各类需求分析文档和需求评审的结果，得到最终版本的需求文档 | 由项目经理负责，质量经理，架构师协助整合上述各类需求分析文档和需求评审的结果，得到最终版本的需求文档
三、本周期内的主要活动（对本周期内的主要交付物进行总结）
对各类需求进行需求分析，并且进行需求评审，最后生成需求文档
四、下一个汇报周期内的活动计划（描述活动需要与项目计划和WBS相对应）
进行架构设计，环境设计等概要设计
五、财务状况
良好
六、上期遗留问题的处理（说明上一个汇报周期内问题的处理意见和处理结果）
无
七、本期问题与求助（说明本次汇报周期内需要解决的问题和寻求的帮助）
如何解决评审中的争议问题
08项目状态报告表2
一、项目基本情况
项目名称 | BSI | 项目编号 | MN233
制作人 | 陈泽远、李寒松、刘骁 | 审核人 | 刘骁
项目经理 | 刘骁 | 制作日期 | 2019-07-23
当前项目状况 | √按计划进行 | □ 比计划提前 | □ 落后计划
汇报周期 | 项目开发过程中每周一次（7月21-7月27）
二、当前任务状态（简要描述任务进展情况）
关键任务 | 状态指标 | 状态描述
大数据预测编码实现 | 后端工程师完成大数据预测编码实现 | 后端工程师根据《需求规格说明书》完成大数据预测编码实现，预计在周四完成
数据采集系统集成测试 | 后端工程师完成API接口设计，API各模块的功能实现 | 后端工程师根据《需求规格说明书》完成各API模块的设计，并交由测试工程师进行测试，该任务已按预期项目进度表完成
后端管理员验证设计 | 后端工程师完成管理员验证功能 | 后端工程师根据《需求规格说明书》完成管理员验证功能，并交由测试工程师进行测试
后端管理员权限设计 | 后端工程师完成管理员权限分级、权限 | 后端工程师根据《需求规格说明书》完成管理员权限设计，并交由测试工程师进行测试
大数据数据整合编码实现 | 后端工程师完成大数据数据整合编码实现 | 后端工程师根据《需求规格说明书》完成大数据数据整合编码实现，预计下周四完成
硬件数据传输编码实现 | 硬件工程师完成硬件数据传输编码实现 | 硬件工程师根据《需求规格说明书》完成硬件数据传输编码实现，预计下周二完成
后端管理员操作设计 | 后端工程师完成后端管理员操作设计模块 | 后端工程师根据《需求规格说明书》完成管理员操作设计，并交由测试工程师进行测试，预计在周四完成
三、本周期内的主要活动（对本周期内的主要交付物进行总结）
后端API设计、管理员模块设计、大数据模块设计、硬件模块数据传输设计
四、下一个汇报周期内的活动计划（描述活动需要与项目计划和WBS相对应）
进行集成测试、大数据模块的整合和完成
五、财务状况
良好
六、上期遗留问题的处理（说明上一个汇报周期内问题的处理意见和处理结果）
前后端交互交互时间超出预期，逾期两天后完成
七、本期问题与求助（说明本次汇报周期内需要解决的问题和寻求的帮助）
大数据模块的硬件设备性能不足，处理大数据的容量不足速度较慢，需要更新服务器以避免开发延期
08项目状态报告表3
一、项目基本情况
项目名称 | BSI | 项目编号 | MN233
制作人 | 陈泽远、李寒松、刘骁 | 审核人 | 刘骁
项目经理 | 刘骁 | 制作日期 | 2019-07-24
当前项目状况 | □ 按计划进行 | □ 比计划提前 | √ 落后计划
汇报周期 | 项目开发过程中每周一次（7月21-7月27）
二、当前任务状态（简要描述任务进展情况）
关键任务 | 状态指标 | 状态描述
硬件数据传输编码实现 | 硬件工程师完成硬件数据传输编码实现 | 硬件工程师根据《需求规格说明书》完成硬件数据传输编码实现，预计周二完成
数据采集系统集成测试 | 测试工程师完成完成数据采集系统集成测试 | 测试工程师根据《需求规格说明书》完成集成测试，该任务已按预期项目进度表完成
大数据数据整合编码实现 | 后端工程师完成大数据数据整合编码实现 | 后端工程师根据《需求规格说明书》完成大数据数据整合编码实现，预计周四完成，并交由测试工程师进行测试
核心业务集成测试 | 测试工程师完成核心业务集成测试 | 测试工程师根据《需求规格说明书》完成核心业务集成测试
后台与大数据系统集成测试 | 测试工程师完成大数据数据整合编码实现 | 测试工程师根据《需求规格说明书》完成大数据数据整合编码实现
大数据平台，后台，前端集成测试 | 测试工程师完成大数据平台，后端，前端集成测试 | 测试工程师根据《需求规格说明书》完成完成大数据平台，后端，前端集成测试
非核心业务前端与后台集成测试 | 测试工程师完成非核心业务前端与后台集成测试 | 测试工程师根据《需求规格说明书》完成非核心业务前端与后台集成测试
数据采集，大数据平台，后端，前端集成测试 | 测试工程师完成数据采集，大数据平台，后端，前端集成测试 | 测试工程师根据《需求规格说明书》完成数据采集，大数据平台，后端，前端集成测试 。无法按照预期时间完成，需要延期
系统测试（功能测试、兼容性测试、部署测试、安全测试、性能测试） | 测试工程师完成（功能测试、兼容性测试、部署测试、安全测试、性能测试）系统测试 | 测试工程师根据《需求规格说明书》完成（功能测试、兼容性测试、部署测试、安全测试、性能测试）系统测试。由于集成测试延期，目前系统测试也需要延期至下一周
三、本周期内的主要活动（对本周期内的主要交付物进行总结）
进行集成测试、大数据模块的整合和完成
四、下一个汇报周期内的活动计划（描述活动需要与项目计划和WBS相对应）
进行系统测试
五、财务状况
良好
六、上期遗留问题的处理（说明上一个汇报周期内问题的处理意见和处理结果）
大数据模块的硬件设备性能不足，进行了服务器扩容
七、本期问题与求助（说明本次汇报周期内需要解决的问题和寻求的帮助）
集成测试模块任务逾期，需要工程师加班，并且需要部分项目内容延期。