## 变更管理
BSI项目设计变更管理表
一、项目基本情况
项目名称 |  | BSI |  | 项目编号 |  | MN233
制作人 |  | 白丰硕 |  | 审核人 |  | 刘骁
项目经理 |  | 刘骁 |  | 制作日期 |  | 2019-06-12
二、历史变更记录
序号 | 变更时间 | 涉及项目任务 | 变更要点 |  | 变更理由 | 申请人 | 审批人
1 | 2019-06-08 | 设备采集 | 更换硬件合作厂家 |  | 合作厂家陷入生产危机 | 陈泽远 | 刘骁
2 | 2019-06-11 | 项目设计，详细设计 | 定位API变更 |  | 第三方API费用增加 | 杨昱昊 | 刘骁
3 | 2019-06-13 | 详细设计 | UI美化 |  | 原UI风格不够统一 | 马欣宇 | 刘骁
1. 申请变更的内容
更换办公场所
2. 申请变更原因
原先办公场所需要重新改装，翻修
四、影响分析
受影响的基准计划 |  | 1、进度计划 |  | 2、费用计划 |  | 3、资源计划
是否需要成本/进度影响分析？ |  |  |  | √ 是 |  | □ 否
对成本的影响 |  | 产生搬迁费用
对进度的影响 |  | 搬迁需要有1-2个工作日才可以完全完成
对资源的影响 |  | 需要通过适当加班，使得和进度计划保持一致
变更程度分类 |  | □ 高 |  | √ 中 |  | □ 低
若不进行变更有何影响 |  | 不能不进行变更，员工无法在原先的场所中办公
申请人签字 |  | 白丰硕 |  |  | 申请日期 | 2019 年 6月 19 日
五、审批结果
审批意见 |  | 同意变更办公地点 |  | 审批人签字 | 刘骁 | 日期 | 2019-06-20
BSI项目开发变更管理表
一、项目基本情况
项目名称 |  | BSI |  | 项目编号 |  | MN233
制作人 |  | 叶绵和 |  | 审核人 |  | 刘骁
项目经理 |  | 刘骁 |  | 制作日期 |  | 2019-07-27
二、历史变更记录
序号 | 变更时间 | 涉及项目任务 | 变更要点 |  | 变更理由 | 申请人 | 审批人
1 | 2019-07-17 | 数据回传模块单元测试 | 延长工期、加班修复 |  | 测试过程中发现bug | 李寒松 | 刘骁
2 | 2019-07-22 | 数据采集系统集成测试 | 修复缺陷，增大数据采集量 |  | 在集成测试中发现了数据采集不足的缺陷 | 李寒松 | 刘骁
1. 申请变更的内容
购买带宽，升级服务器
2. 申请变更原因
数据量大，带宽不足，数据处理慢
四、影响分析
受影响的基准计划 |  | 1、进度计划 |  | 2、费用计划 |  | 3、资源计划
是否需要成本/进度影响分析？ |  |  |  | √ 是 |  | □ 否
对成本的影响 |  | 会带来成本上的影响，需要购买更多带宽
对进度的影响 |  | 无
对资源的影响 |  | 无
变更程度分类 |  | □ 高 |  | √ 中 |  | □ 低
若不进行变更有何影响 |  | 项目上线后可能无法满足用户需要
申请人签字 |  | 李寒松 |  |  | 申请日期 | 2019 年 7 月 27 日
五、审批结果
审批意见 |  | 同意升级服务器 |  | 审批人签字 | 刘骁 | 日期 | 2019-07-27

## 项目总结
10项目总结表
一、项目基本情况
项目名称 |  | BSI | 项目编号 |  | mn233
制作人 |  | 刘骁 | 审核人 |  | 白丰硕
项目经理 |  | 刘骁 | 制作日期 |  | 2019-08-30
二、项目完成情况总结
1、最初计划
最初计划内容分为项目准备、软件项目设计、需求分析、概要设计、详细设计、软件编码、单元测试、集成测试、系统测试、验收测试等部分。项目开始时间为2019年5月15日，预期完成时间为2019年9月6日。
2、中间经历
基本按照预期计划完成。其中以下部分出现延期：导航功能编码实现、大数据存储编码设计、数据采集，大数据平台，后台，前端采集。而以下部分提前完成：系统硬件架构设计、导航功能设计、身份验证编码设计。经历了项目变更，变更内容在项目变更表里。
3、最终结果
软件如期正式上线，功能实现完整，测试通过，用户反馈情况良好。
4、时间总结
开始时间 | 2019-05-15 | 计划完成日期 | 2019-08-22 | 实际完成日期 |  | 2005-07-27
时间（差异）分析
（1）由于硬件厂商所需原材料成本增加，硬件厂商想要抬高原本定好的价格，项目组成员与硬件厂商进行了多次的磋商，以及项目经理需要向公司申请更多的资金，造成了硬件到货的滞后，从而造成了时间的延误（2）由于前端开发工程师请假回家几天，造成了整体开发进度的延后
5、成本总结
计划费用 |  | 10000000 | 实际费用 |  | 11000000
成本（差异）分析
1.合作厂商硬件成本涨价，预计成本￥5000000，实际成本￥6500000
2.BSI客户端取消开发，预计成本￥500000，实际成本￥0
6、实际交付结果
1. BSI前端网页 2. BSI移动端APP 3.BSI大数据平台 4.BSI硬件采集系统 5.需求分析说明书 6. 概要设计说明书 7. 详细设计说明书 8. 进度计划 9. 测试用例 10. 测试结果 11. 变更计划 12.用户使用手册
未交付结果
BSI客户端
交付结果（差异）分析
因本公司业务主营为API接口以及路线规划类服务，经项目组需求变更会议投票决定，放弃用户使用概率极小的客户端APP来为其它的业务补充人力，并且减少成本。
三、项目经验、教训总结
经验： 1.项目分工明确，各项任务责任清晰明确 2.项目开发过程中管理得当，虽然功能有所删减，但项目在规定日期内大体按质量完成 3.项目沟通计划完备，会议纪要规范清晰，项目组内部沟通顺畅高效 4.项目取得了公司高层、相关政府部门的支持 5.风险计划齐全，基本涵盖项目开发过程中遇到的风险项，开发过程中风险处置得当，避免了大的失误 教训： 1.由于项目合作厂商未能按合同规定提供服务，因此进行的风险响应使得成本增加，最终使得开发成本超出预期。今后的项目资金申请时应充分考虑到风险响应带来的成本。 2.项目编码中期，由于遇到技术难题需要花费大量的时间，导致项目中期进展缓慢。同时由于项目进度规划预留时间不足，因此部分项目组成员需要在项目编码中期加班以赶回进度。今后的项目在进度规划时，应更加充分地考虑到项目开发过程中可能遇到的问题，留足时间余量，更加合理地规划项目进度。
签字 |  |  | 日期
项目赞助人 |  | 苏享 | 2019-08-30
项目经理 |  | 刘骁 | 2019-08-30